## Sheet1
PROJECT | ROUTE | TOWN | DESCRIPTION | PHASE | FDP | ADV | BID 1 | AWD 1 | NTP 1, 2
0002-0128 | Trail | ANSONIA | Ansonia Riverwalk Ped/Bike Improvements (Phases III & IV) | CN | 2020-07-29 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 2020-12-22 | 2021-02-05
0004-0134 |  | AVON | Renovation of the Avon Maintenace Facility | CN | 2024-09-18 | 2024-11-27 | 2024-12-27 | 2025-02-25 | 2025-04-11
0005-0114 | 219/ 318 | BARKHAMSTED | Intersection Improvements @ 219 & 318 | CN | 2020-05-20 | 2020-07-29 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-12-11
0007-0250 | US 5/CT 15 | BERLIN-WETH. | Installation of CTSS w/ CV Tech (Phase 1) | CN | 2021-01-27 | 2021-04-07 | 2021-05-07 | 2021-07-06 | 2021-08-20
0007-0262 | US 5/CT 15 | BERLIN | Installation of CTSS w/ CV Tech (Phase 2) | CN | 2022-07-27 | 2022-10-05 | 2022-11-04 | 2023-01-03 | 2023-02-17
0010-0088 | Nonnewaug Rd | BETHLEHEM | Replace Br 06121 o/ East Spring Brook | CN | 2020-07-15 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2021-01-22
0010-0089 | Wood Creek Road/Magnolia Hill Road | BETHLEHEM | Preserve Br 05169 o/ Weekeepeemee River & Br 05956 o/ East Spring Brook | CN | 2020-07-22 | 2020-09-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 2021-01-29
0010-0090 | CT 132 | BETHLEHEM | Intersection Improvements at Magnolia Hill & Nonnewaug Roads | CN | 2022-10-19 | 2022-12-28 | 2023-01-27 | 2023-03-28 | 2023-05-12
0011-0156 | CT 178 | BLOOMFIELD | Replace Br 01489 over Beaman Brook | CN | 2021-07-07 | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 2022-01-28
0011-0157 | CT 189 | BLOOMFIELD | Construct Roundabouts at CT 178 & Wintonbury Ave | CN | 2022-03-30 | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 2022-09-06 | 2022-10-21
0011-0158 | CT 185 | BLOOMFIELD | Rehab Br 05576 (Culvert) o/ Tumbledown Brook Channel | CN | 2021-10-13 | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-03-22 | 2022-05-06
0011-0159 | CT 305 | BLOOMFIELD | Replace Culvert at Mill Brook Crossing | CN | 2023-10-11 | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-03-19 | 2024-05-03
0013-0089 | CT 2 | BOZRAH | Rehab Br 06847 (Culvert) o/ Polly Brook | CN | 2022-09-28 | 2022-12-07 | 2023-01-06 | 2023-03-07 | 2023-04-21
0014-0177 | CT 146 | BRANFORD | Replace Br 02675 o/ Sybil Creek | CN | 2019-06-05 | 2020-05-27 | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 2020-10-09
0014-0186 | CT 146 | BRANFORD | Seawall Replacement | CN | 2020-02-26 | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2020-09-18
0015-0339 | CT 130 | BRIDGEPORT | Rehab Br 02475 o/ Pequonnock Rv (Phase 2) | CN | 2022-01-19 | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 2022-06-28 | 2022-08-12
0015-0368 | Lafayette Circle | BRIDGEPORT | Realign @ Lafayette Cir. & Improvs on SR 700 | CN | 2021-04-21 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 2021-11-12
0015-0371 | Seaview Ave | BRIDGEPORT | Seaview Avenue Corridor | CN | 2020-05-20 | 2020-09-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 2021-01-29
0015-0374 | Trail | BRIDGEPORT | Pequonnock River Trail Extension | CN | 2020-02-26 | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2020-09-18
0015-0376 | Park Avenue | BRIDGEPORT | Traffic Signals, Various Intersections | CN | 2020-09-23 | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 2021-03-02 | 2021-04-16
0015-0381 | CT 8 | BRIDGEPORT | Replace Highway Signs & Supports | CN | 2022-02-16 | 2022-04-27 | 2022-05-27 | 2022-07-26 | 2022-09-09
0015-0382 | I-95 NB | BRIDGEPORT | Widen Br 03532 to Increase Exiting Capacity at Exit 27A to CT 8 NB | CN | 2022-06-15 | 2022-08-24 | 2022-09-23 | 2022-11-22 | 2023-01-06
0017-0187 | CT 72 | BRISTOL | Intersection Impr at CT 69 and Divinity St | CN | 2021-04-21 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 2021-11-12
0017-0192 | East Street | BRISTOL | Replace Br 04487 o/ Pequabuck River | CN | 2022-08-10 | 2022-10-05 | 2022-11-04 | 2023-01-03 | 2023-02-17
0017-0193 | Mellen Street | BRISTOL | Rehab Br 04488 o/ Pequabuck River | CN | 2023-02-22 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 2023-07-18 | 2023-09-01
0018-0135 | US 202 | BROOKFIELD | Intersection Improvements at Various SLOSSS Locations | CN | 2021-01-06 | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 2021-06-15 | 2021-07-30
0022-0106 |  | CANTERBURY | Construction of a new Maintenance Facility | CN | 2022-11-09 | 2023-01-18 | 2023-02-17 | 2023-04-18 | 2023-06-02
0024-0091 | England Road | CHAPLIN | Replace Br 04603 o/ Natchaug River | CN | 2023-04-05 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-08-29 | 2023-10-13
0027-0125 | Kelseytown Road | CLINTON | Replace Br 04119 o/ Menunketesuck R | CN | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 2021-02-12
0027-0126 | Carter Hill Road | CLINTON | Replace Br 04610 o/ Menunketesuck River | CN | 2021-07-21 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 2021-12-28 | 2022-02-11
0028-0206 | Various | COLCHESTER | Rehab/Replace Culverts for Bridges 06696, 06781 & 06820 | CN | 2020-12-16 | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 2021-07-09
0029-0104 | Various | COLEBROOK | Replace Br 05141 & Preserve Br 05146 | CN | 2022-08-24 | 2022-10-19 | 2022-11-18 | 2023-01-17 | 2023-03-03
0030-0097 | Trail | Columbia/Coventry | Hop River State Park Trail (CN) | CN | 2021-05-05 | 2021-07-14 | 2021-08-13 | 2021-10-12 | 2021-11-26
0031-0132 |  | CORNWALL | Replace Various Tanks | CN | 2021-09-29 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2022-03-01 | 2022-04-15
0032-0149 | US 44 | COVENTRY | Replace Br 06851 (Culvert) o/ Olson's Brook | CN | 2020-08-19 | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 2021-01-26 | 2021-03-12
0032-0150 | Hop River Rd | COVENTRY | Replace Br 04446 o/ Hop River | CN | 2021-09-15 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2022-02-08 | 2022-03-25
0034-0324 | CT 53 | DANBURY | Int. Impr. @ Coal Pit Hill & Triangle St | CN | 2022-01-19 | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 2022-06-28 | 2022-08-12
0034-0350 |  | BROOKFIELD | Construction of Brookfield Repair Facility | CN | 2019-10-02 | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 2020-09-01 | 2020-10-16
0034-0351 | CT 39 | DANBURY | Int. Imprvs. at Beckerle St. & East Gate Rd. | CN | 2021-09-08 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 2022-02-15 | 2022-04-01
0036-0184 | CT 34 | DERBY | Reconstruction from Bridge St. to Ausonio Dr. | CN | 2020-10-21 | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 2021-03-30 | 2021-05-14
0036-0203 | CT 8 | Derby-Seymour | Resurfacing, Bridge Rehab & Safety Improvements - RFQ (Design-Build) | CN | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 2021-02-02 | 2021-03-19
0037-0103 | CT 68 | DURHAM | Replace Br 02442 o/ Saw Mill Brook | CN | 2022-10-12 | 2022-12-21 | 2023-01-20 | 2023-03-21 | 2023-05-05
0040-0141 | CT 82 | EAST HADDAM | Rehab Br 01138 o/ CT River | CN | 2021-05-19 | 2021-07-28 | 2021-08-27 | 2021-10-26 | 2021-12-10
0040-0144 | CT 151 | EAST HADDAM | Replace Br 06887 (culvert) o/ Shady Brook | CN | 2021-02-03 | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 2021-08-27
0040-0146 | CT 82 | EAST HADDAM | Replace Br 02510 over Strongs Brook | CN | 2021-10-06 | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2022-03-15 | 2022-04-29
0042-0317 | CT 2 | EAST HARTFORD | Resurfacing & Median Replacement | CN | 2020-06-24 | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2021-01-15
0042-0318 | Brewer Street | EAST HARTFORD | Reconstruction of Brewer St | CN | 2020-10-14 | 2020-12-09 | 2021-01-08 | 2021-03-09 | 2021-04-23
0042-0319 | Trail | EAST HARTFORD | Hockanum River Park Trail - Phase 3 | CN | 2021-06-30 | 2021-08-25 | 2021-09-24 | 2021-11-23 | 2022-01-07
0042-0324 |  | EAST HARTFORD | New Maintenance/Signs & Markings Facility | CN | 2021-09-15 | 2021-11-24 | 2021-12-24 | 2022-02-22 | 2022-04-08
0042-0325 | I-84 | EAST HARTFORD | NHS - Rehab Br 05844A o/ CT 15 | CN | 2021-01-06 | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 2021-06-15 | 2021-07-30
0043-0129 | Trail | EAST HAVEN | Ped/Bike Facilities - Shoreline Greenway | CN | 2021-07-07 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2022-01-14
0043-0131 | I-95 | EAST HAVEN | Rehab Br 00186 over Lake Saltonstall | CN | 2020-06-24 | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2021-01-15
0043-0132 | CT 337 | EAST HAVEN | Rehab Br 02166 o/ Morris Creek | CN | 2021-09-08 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 2022-02-15 | 2022-04-01
0044-0156 | I-95 | EAST LYME | Improve I-95 Interchange 74 at CT 161 (80/20) | CN | 2021-09-01 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2022-02-08 | 2022-03-25
0046-0127 | CT 191 | EAST WINDSOR | Replace Br 01524 o/ Scantic River | CN | 2022-01-05 | 2022-03-16 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | 2022-07-29
0047-0120 | Strawberry Rd | ELLINGTON | Replace Br 06141 o/ Abbey Brook | CN | 2021-09-15 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2022-02-08 | 2022-03-25
0047-0121 | CT 140 | ELLINGTON | Intersection Improvements at Burbank Road | CN | 2022-09-14 | 2022-11-23 | 2022-12-23 | 2023-02-21 | 2023-04-07
0047-0122 | CT 140 | ELLINGTON | Intersection Realignment & Increase Horizontal Curves | CN | 2022-03-30 | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 2022-09-06 | 2022-10-21
0048-0190 |  | ENFIELD | Construct high-speed rail crossing to bike & ped trails along the CT River | CN | 2021-09-29 | 2021-11-24 | 2021-12-24 | 2022-02-22 | 2022-04-08
0048-0198 | South River St | ENFIELD | Replace Br 04506 over Freshwater Brook | CN | 2021-11-03 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-03-29 | 2022-05-13
0048-0200 | I-91 | ENFIELD | Rehab Br 05585 (Culvert) o/ Grape Brook | CN | 2022-12-14 | 2023-02-22 | 2023-03-24 | 2023-05-23 | 2023-07-07
0048-0201 | Enfield | I-91 | Rehab Br 05586 (Culvert) o/ Brook | CN | 2022-12-14 | 2023-02-22 | 2023-03-24 | 2023-05-23 | 2023-07-07
0050-0220 | Duck Farm Road | FAIRFIELD | Replace Br 04953 o/ Mill River | CN | 2021-06-02 | 2021-07-28 | 2021-08-27 | 2021-10-26 | 2021-12-10
0051-0273 |  | FARMINGTON | Construction of a new Maintenance Facility | CN | 2022-09-21 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2023-04-14
0051-0274 | I-84/US 6/SR 531 | FARMINGTON | Realign I-84 EB On-Ramp and US 6 | CN | 2021-02-17 | 2021-04-28 | 2021-05-28 | 2021-07-27 | 2021-09-10
0051-0275 | CT 167 | FARMINGTON | Culvert Replacement & Drainage Improvements | CN | 2021-10-27 | 2022-01-05 | 2022-02-04 | 2022-04-05 | 2022-05-20
0052-0092 |  | FRANKLIN | Construction of a New Franklin Bridge Facility | CN | 2023-09-20 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 2024-04-12
0053-0190 | Trail | GLASTONBURY | Trail Connections to Putnam Br Walkway (CN) | CN | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 2021-01-15 | 2021-03-16 | 2021-04-30
0055-0142 | CT 10/US 202 | GRANBY | Major Intersection Impr at CT 20/189 | CN | 2020-09-09 | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-02
0055-0144 | Moosehorn Rd | GRANBY | Rehab Br 04528 o/ Moosehorn Brook | CN | 2022-01-26 | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 2022-06-21 | 2022-08-05
0055-0145 | Simsbury Rd | GRANBY | Rehab Br 04525 o/ West Branch Salmon Brk | CN | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 2023-06-20 | 2023-08-04
0055-0146 | Donahue Rd | GRANBY | Rehab Br 04516 o/ Belden Brook | CN | 2022-05-25 | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 2022-10-18 | 2022-12-02
0056-0305 | US 1 | GREENWICH | Replace Br 01872 o/ Greenwich Creek | CN | 2021-08-11 | 2021-10-20 | 2021-11-19 | 2022-01-18 | 2022-03-04
0056-0315 | Glenville Corridor | GREENWICH | Signal and Intersection Improvements | CN | 2020-08-26 | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 2021-02-02 | 2021-03-19
0056-0316 | I-95 | Greenwich/Stamford | I-95 Improvements from New York State Line to Exit 6 (90/10) | CN | 2022-03-09 | 2022-05-18 | 2022-06-17 | 2022-08-16 | 2022-09-30
0056-0319 | I-684 | GREENWICH | NHS - Rehab/Replace Br 03514 o/ Byram River | CN | 2021-10-13 | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-03-22 | 2022-05-06
0057-0121 | Carroll Road | GRISWOLD | Replace Br 04671 o/ Pachaug River | CN | 2023-02-22 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 2023-07-18 | 2023-09-01
0058-0307 | I-95 | GROTON | Safety Impr., Mystic River Br to RI St Line | CN | 2023-01-11 | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 2023-06-20 | 2023-08-04
0058-0335 | RT 1 | GROTON | Replace Rail on Retaining Wall | CN | 2021-07-28 | 2021-10-06 | 2021-11-05 | 2022-01-04 | 2022-02-18
0058-0337 |  | GROTON | Replace Wastewater Tank | CN | 2021-10-13 | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2022-03-15 | 2022-04-29
0059-0157 | CT 146 | GUILFORD | Replace Br 02677 o/ Stream | CN | 2022-04-06 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2022-09-13 | 2022-10-28
0059-0166 | Saw Mill Road | GUILFORD | Replace Br 04863 over West River | CN | 2020-09-02 | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 2021-01-26 | 2021-03-12
0059-0168 | CT 77 | GUILFORD | Pedestrian Sidewalk Improvements | CN | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 2021-07-09
0060-0160 | CT 82/CT 154 | HADDAM | Replace 2 T-type Intersections with Roundabouts w/ Br 00622 | CN | 2021-08-25 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2022-02-01 | 2022-03-18
0060-0162 | CT 82 | HADDAM | Ped/Bike Improvements on Bridge Road | CN | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 2021-08-24 | 2021-10-08
0061-0152 | Skiff St | HAMDEN | Rehab & Widen Br 00783 o/ Rte 15 | CN | 2020-07-15 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 2020-12-22 | 2021-02-05
0061-0153 | Various | HAMDEN | Walkable Sidewalk Ped/Bike Improvements | CN | 2021-07-14 | 2021-09-08 | 2021-10-08 | 2021-12-07 | 2022-01-21
0062-0096 | CT 97 | HAMPTON | Replace Br 02591 o/ Fuller Brook | CN | 2022-12-14 | 2023-02-22 | 2023-03-24 | 2023-05-23 | 2023-07-07
0063-0626 | Van Dyke Ave | HARTFORD | Roadway & Streetscape Improvements - Charter Oak Ave to Masseek St | CN | 2019-07-03 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 2020-09-08 | 2020-10-23
0063-0654 | I-84 TR825 | HARTFORD | NHS - Rehab Br 01686B o/US 44 & Columbus Blvd | CN | 2020-07-08 | 2020-09-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 2021-01-29
0063-0690 | Various | HARTFORD | Traffic Signal Upgrades, Various Locations | CN | 2019-07-17 | 2020-05-27 | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 2020-10-09
0063-0694 | I-84 TR 823 | HARTFORD | NHS - Rehab Bridge 03400D o/ Parking Lot | CN | 2019-12-04 | 2020-07-29 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-12-11
0063-0714 | Weston Street | HARTFORD | Intersection Improvements at Jennings Road and Boce Barlow Way | CN | 2019-05-15 | 2020-05-27 | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 2020-10-09
0063-0717 | Various | HARTFORD | ATMS Communications Upgrade | CN | 2019-03-27 | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 2020-11-06
0063-0718 | Various | HARTFORD | Traffic Signal Upgrades at Various Locations | CN | 2019-07-17 | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 2020-11-06
0063-0719 | Sigourney Street | HARTFORD | Rehab Br 03023 o/ Capitol Ave & Amtrak | CN | 2020-10-14 | 2020-12-23 | 2021-01-22 | 2021-03-23 | 2021-05-07
0063-0720 | Asylum Avenue | HARTFORD | Intersection Improvements at Sigourney Street | CN | 2021-01-20 | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 2021-06-15 | 2021-07-30
0063-0721 | Riverwalk | HARTFORD | Ped/Bike Trail Extension, from the Boathouse to Weston Street | CN | 2020-12-02 | 2021-01-27 | 2021-02-26 | 2021-04-27 | 2021-06-11
0063-0723 | I-84 | HARTFORD | Replace Retaining Wall at South End of Br 01765 | CN | 2021-11-03 | 2022-01-12 | 2022-02-11 | 2022-04-12 | 2022-05-27
0063-0726 | I-91 SB | HARTFORD | NHS - Rehab Br 01469B o/ CSRR, SR 598 & TR803 | CN | 2023-01-04 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-06-13 | 2023-07-28
0063-0727 | Various | HARTFORD | Intersection & Signal Improvements | CN | 2022-03-09 | 2022-05-04 | 2022-06-03 | 2022-08-02 | 2022-09-16
0064-0083 | Dalene Drive | HARTLAND | Replace Br 06177 o/ West Branch Salmon Brk | CN | 2022-07-27 | 2022-09-21 | 2022-10-21 | 2022-12-20 | 2023-02-03
0073-0192 | Various | LITCHFIELD | Preserve Br 05181, 05182, 05183 & 06167 | CN | 2020-06-17 | 2020-08-12 | 2020-09-11 | 2020-11-10 | 2020-12-25
0073-0193 |  | LITCHFIELD | Construct New Reserve Salt Shed | CN | 2020-09-23 | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 2021-03-02 | 2021-04-16
0074-0069 | Macintosh Road | LYME | Replace Br 04726 o/ Eight Mile River | CN | 2022-11-16 | 2023-01-11 | 2023-02-10 | 2023-04-11 | 2023-05-26
0075-0135 | County Road | MADISON | Replace Br 04852 o/ Hammonasset River | CN | 2020-10-28 | 2021-01-06 | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 2021-05-21
0075-0136 | Heatherwood Drive | MADISON | Replace Br 04857 o/ Camp Laurelwood Brk | CN | 2021-11-10 | 2022-01-05 | 2022-02-04 | 2022-04-05 | 2022-05-20
0076-0222 | I-384 | MANCHESTER | Rehab Br 06650 (culvert) o/ Folly Brook | CN | 2021-06-09 | 2021-08-18 | 2021-09-17 | 2021-11-16 | 2021-12-31
0076-0223 | I-384 | MANCHESTER | Rehab Br 06884 & 06885 (culverts) o/ Porter Brk | CN | 2020-07-29 | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 2021-01-05 | 2021-02-19
0076-0224 | Various | MANCHESTER | Intersection Improvements at Various Streets | CN | 2021-05-26 | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 2021-10-19 | 2021-12-03
0078-0092 | CT 2 | MARLBOROUGH | NHS - Rehab Br 01708 & 03374 o/ West Rd | CN | 2020-06-17 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2020-11-24 | 2021-01-08
0079-0212 | Center Street | MERIDEN | Rehab Br 04185 o/ Harbor Brook | CN | 2020-06-24 | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2021-01-15
0079-0240 | I-91/I-691/RT 15 | MERIDEN | Interchange Improvements - SB & EB to SB | CN | 2024-09-11 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2025-02-18 | 2025-04-04
0079-0241 | Various | MERIDEN | Traffic Signals, Various Intersections | CN | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 2021-01-15 | 2021-03-16 | 2021-04-30
0079-0243 | Various | MERIDEN | Upgrade Cable and Metal Beam Guiderails | CN | 2020-02-26 | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2020-09-18
0079-0245 | I-91/I-691/RT 15 | MERIDEN | Interchange Improvements - EB to NB (B/O from 79-240) | CN | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-07-16 | 2021-09-14 | 2021-10-29
0079-0246 | I-91/I-691/RT 15 | MERIDEN | Interchange Improvements - NB & NB to WB (B/O from 79-240) | CN | 2024-09-11 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2025-02-18 | 2025-04-04
0080-0128 | I-84/CT 63 & 64 | MIDDLEBURY | Improvements on Routes 63, 64 & I-84 WB Interchange 17 | CN | 2021-10-06 | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2022-03-15 | 2022-04-29
0080-0131 | Benson Road | MIDDLEBURY | Rehab Br 01160 over I-84 | CN | 2020-06-10 | 2020-08-19 | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 2021-01-01
0080-0132 | South Street | MIDDLEBURY | Pin & Hanger Assemblies for Br 01164 o/ I-84 | CN | 2022-07-27 | 2022-10-05 | 2022-11-04 | 2023-01-03 | 2023-02-17
0082-0316 | RT 17/RT 9 | MIDDLETOWN | Reconfigure Rt 17 On-ramp to Rt 9 NB | CN | 2022-09-28 | 2022-12-07 | 2023-01-06 | 2023-03-07 | 2023-04-21
0082-0318 | CT 9 | MIDDLETOWN | Removal of Traffic Signals on Route 9 | CN | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 2022-10-14
0082-0321 | CT 154 | MIDDLETOWN | Replace Br 02100 o/ Bible Rock Brook | CN | 2021-09-29 | 2021-12-08 | 2022-01-07 | 2022-03-08 | 2022-04-22
0082-0322 | Portland St | MIDDLETOWN | Upgrade Portland St. RR Xing & Close Access b/t CT 9 & Miller St., B/O of 82-318 | CN | 2021-01-27 | 2021-04-07 | 2021-05-07 | 2021-07-06 | 2021-08-20
0083-0263 | CT 162 | MILFORD | Replace Br 06755 o/ Turtle Creek | CN | 2020-07-29 | 2020-10-07 | 2020-11-06 | 2021-01-05 | 2021-02-19
0083-0267 | US 1 | Milford/Stratford | NHS - Rehab Br 00327 (Devon) o/ Housatonic River | CN | 2021-02-03 | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 2021-08-27
0083-0268 | I-95 | MILFORD | Rehab/Reline Br 06798 (Culvert) o/ Stubby Plain Brook | CN | 2023-05-17 | 2023-07-26 | 2023-08-25 | 2023-10-24 | 2023-12-08
0083-0269 | Naugatuck Avenue | MILFORD | Rehab Br 03641 o/ Metro North RR | CN | 2022-09-28 | 2022-12-07 | 2023-01-06 | 2023-03-07 | 2023-04-21
0084-0114 | CT 34 | Monroe/Oxford | NHS - Replace Br 01843 o/ Stevenson Dam & Housatonic River | CN | 2025-09-17 | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 2026-02-24 | 2026-04-10
0085-0146 | CT 85 | Montville/Salem | Corridor Improvements South of CT 82 | CN | 2022-07-06 | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 2022-12-13 | 2023-01-27
0086-0092 | CT 109 | MORRIS | Replace Br 05417 (culvert) o/ Brook | CN | 2021-06-16 | 2021-08-25 | 2021-09-24 | 2021-11-23 | 2022-01-07
0087-0148 | CT 63 | NAUGATUCK | Rehab Br 06772 (Culvert) o/ Straitsville Brook | CN | 2022-12-14 | 2023-02-22 | 2023-03-24 | 2023-05-23 | 2023-07-07
0088-0195 | Trail | NEW BRITAIN | Ped/Bike Trail Loop in Stanley Quarter & A.H. Stanley Parks | CN | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2020-11-24 | 2021-01-08
0089-0129 | Ponus Ridge Road | NEW CANAAN | Rehab Br 05002 o/ Collins Pond | CN | 2022-03-02 | 2022-04-27 | 2022-05-27 | 2022-07-26 | 2022-09-09
0092-0682 | CT 34/SR 706 | NEW HAVEN | Traffic Signals, Various Intersections | CN | 2020-06-24 | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2021-01-15
0092-0685 | Ferry Street | NEW HAVEN | NHS - Replace Br 03998 o/ Amtrak RR | CN | 2020-10-28 | 2021-01-06 | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 2021-05-21
0092-0686 | CT 15 | NEW HAVEN | Install MASH Metal Beam Rail | CN | 2021-12-22 | 2022-03-02 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-07-15
0093-0218 | CT 175 | Newington/New Britain | Computerized Traffic Signal System | CN | 2020-04-08 | 2020-06-17 | 2020-07-17 | 2020-09-15 | 2020-10-30
0093-0222 |  | NEWINGTON | Training & Data Center Roof Replacements | CN | 2020-09-09 | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-02
0094-0235 | I-95 NB | NEW LONDON | NHS - Rehab Br 03819, NB Gold Star (Phs 2) | CN | 2024-03-06 | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 2024-09-27
0094-0256 | I-95 NB | NEW LONDON | NHS - Rehab Br 03819 - NB Gold Star (Phs 1A) (CN) | CN | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 2021-01-15 | 2021-03-16 | 2021-04-30
0094-0258 | Williams Street | NEW LONDON | Pedestrian/Bike Improvements | CN | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2020-11-24 | 2021-01-08
0094-0260 | Various | NEW LONDON | Intersection Improvements at Various Locations | CN | 2020-11-11 | 2021-01-06 | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 2021-05-21
0094-0261 | I-95 NB | NEW LONDON | NHS - Rehab Br 03819 - NB Gold Star (Phs 1B) | CN | 2021-08-25 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2022-02-01 | 2022-03-18
0095-0255 |  | NEW MILFORD | Construction of a new Maintenance Facility | CN | 2021-05-26 | 2021-08-04 | 2021-09-03 | 2021-11-02 | 2021-12-17
0095-0256 | Various | NEW MILFORD | Ped/Bike Improvs. Along US 7 & Aspetuk Ave | CN | 2021-10-13 | 2021-12-08 | 2022-01-07 | 2022-03-08 | 2022-04-22
0095-0257 | Upland Rd | NEW MILFORD | Rehab Br 05115 o/ East Aspetuck River | CN | 2021-09-15 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2022-02-08 | 2022-03-25
0096-0204 | I-84 Exit 11 | NEWTOWN | Intersection Improvements @ Rt 34/SR 490 | CN | 2020-09-02 | 2020-11-11 | 2020-12-11 | 2021-02-09 | 2021-03-26
0096-0205 | I-84 | NEWTOWN | NHS - Rehab Br 06720 (NBI Culvert) o/ Pole Bridge Brook | CN | 2020-06-17 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2020-11-24 | 2021-01-08
0097-0095 | US 44 | NORFOLK | Replacement of Retaining Walls on US 44 | CN | 2021-10-06 | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2022-03-15 | 2022-04-29
0097-0097 | River Place | NORFOLK | Rehab Br 05150 o/ Blackberry River | CN | 2021-07-28 | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 2021-12-21 | 2022-02-04
0099-0129 | Tobey Hill Road | NORTH CANAAN | Replace Br 05205 o/ Whiting River | CN | 2020-11-18 | 2021-01-13 | 2021-02-12 | 2021-04-13 | 2021-05-28
0100-0174 | Valley Service Rd | NORTH HAVEN | Construct Valley Service Road | CN | 2018-11-21 | 2020-05-13 | 2020-06-12 | 2020-08-11 | 2020-09-25
0100-0180 | I-91/CT 40 | NORTH HAVEN | Replace Highway Signs & Supports | CN | 2021-05-26 | 2021-08-04 | 2021-09-03 | 2021-11-02 | 2021-12-17
0101-0117 | CT 49 | No. Stonington | Replace Br 02967 over Wyassup Brook | CN | 2020-07-01 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2021-01-22
0102-0295 | I-95 | NORWALK | NHS - Median Barrier/Resurfacing | CN | 2020-12-16 | 2021-02-24 | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 2021-07-09
0102-0296 | CT 15 | New Canaan/Norwalk | Resurfacing, Bridge & Safety Improvements, CT 124 to Main Avenue | CN | 2021-09-22 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2022-03-01 | 2022-04-15
0102-0350 | Trail | NORWALK | Construction of the third section of the Norwalk River Valley Trail | CN | 2020-02-26 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 2020-09-08 | 2020-10-23
0102-0358 | US 7/15 | NORWALK | Complete the Rtes 15 & 7 Interchange | CN | 2023-09-27 | 2023-12-06 | 2024-01-05 | 2024-03-05 | 2024-04-19
0102-0359 | Highland Avenue | NORWALK | Intersection Improvements at Flax Hill Road | CN | 2021-01-06 | 2021-03-03 | 2021-04-02 | 2021-06-01 | 2021-07-16
0102-0360 | Various | NORWALK | Upgrade Signals & Install VMS | CN | 2020-11-18 | 2021-01-27 | 2021-02-26 | 2021-04-27 | 2021-06-11
0102-0362 | Washington Street | NORWALK | Over-Height Vehicle Detection System at North Main/South Main Street | CN | 2020-06-10 | 2020-08-05 | 2020-09-04 | 2020-11-03 | 2020-12-18
0102-0364 | Various | NORWALK | Traffic Signal Improvs. @ Various Locations | CN | 2020-09-16 | 2020-11-11 | 2020-12-11 | 2021-02-09 | 2021-03-26
0102-0365 | West Rocks Road | NORWALK | Traffic Calming Improvs. @ Various Locations | CN | 2020-09-16 | 2020-11-11 | 2020-12-11 | 2021-02-09 | 2021-03-26
0102-0366 | West Cedar St | NORWALK | Replace Br 04152 o/ Five Mile River | CN | 2022-07-27 | 2022-09-21 | 2022-10-21 | 2022-12-20 | 2023-02-03
0102-0368 | CT 15 | Norwalk/Westport | Resurfacing, Bridge & Safety Imprvs., Main Ave to Newtown Tpk (B/O of 102-296) | CN | 2020-06-17 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2020-11-24 | 2021-01-08
0103-0259 | Sherman St | NORWICH | Replace Br 04047 and 03797 o/ Yantic River | CN | 2021-07-28 | 2021-09-22 | 2021-10-22 | 2021-12-21 | 2022-02-04
0103-0266 | I-395 | NORWICH | Rehab 3 Non-NBI Culverts - 06795, 06796, 06797 | CN | 2020-05-13 | 2020-07-22 | 2020-08-21 | 2020-10-20 | 2020-12-04
0103-0274 | CT 82 | NORWICH | Safety Improvements from Maple St to Fairmount St | CN | 2023-09-06 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2024-02-13 | 2024-03-29
0103-0275 | CT 82 | NORWICH | Safety Improvements from Old Salem Plaza to Maple St | CN | 2025-08-27 | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 2026-02-03 | 2026-03-20
0104-0175 | CT 156 | OLD LYME | Replace Br 02713 o/ Four Mile River & Br 06896 o/ Armstrong Brook | CN | 2022-03-16 | 2022-05-25 | 2022-06-24 | 2022-08-23 | 2022-10-07
0105-0209 | CT 154 | OLD SAYBROOK | Replace Br 01386 o/ Back River | CN | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 2021-01-15 | 2021-03-16 | 2021-04-30
0106-0108 | US 1 | ORANGE | Operational Lane from Milford to CT 114 | CN | 2023-01-11 | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 2023-06-20 | 2023-08-04
0106-0129 |  | ORANGE | Construction of a new Maintenance Facility | CN | 2022-05-19 | 2022-07-28 | 2022-08-27 | 2022-10-26 | 2022-12-10
0106-0130 | CT 15 | ORANGE | Interchange 57/58 Improvements at CT 34 | CN | 2021-06-23 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2022-01-14
0107-0179 | Dutton Road | OXFORD | Replace Br 04913 o/ Little River | CN | 2020-12-23 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-05-18 | 2021-07-02
0108-0189 | Trail | Plainfield/Sterling | Moosup Valley State Park Trail (CN) | CN | 2021-04-14 | 2021-06-09 | 2021-07-09 | 2021-09-07 | 2021-10-22
0109-0165 | Tomlinson Ave | PLAINVILLE | Replace Br 04546 o/ Quinnipiac River | CN | 2020-06-10 | 2020-08-19 | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 2021-01-01
0109-0173 | Trail | PLAINVILLE | FCHT-Town Line Rd to Northwest Dr (CN) | CN | 2023-08-23 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-30 | 2024-03-15
0110-0136 | US 6 | PLYMOUTH | Operational revisions, No. Main/Agney | CN | 2021-10-27 | 2022-01-05 | 2022-02-04 | 2022-04-05 | 2022-05-20
0115-0121 |  | PUTNAM | Demo & Replace Putnam Repair & Maintenance Facility | CN | 2020-07-08 | 2020-09-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 2021-01-29
0117-0159 | CT 35 (Main St) | RIDGEFIELD | Int. Impr. Between Prospect & Governor | CN | 2021-05-12 | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 2021-10-19 | 2021-12-03
0117-0161 | Various | RIDGEFIELD | Branchville TOD Ped/Bike Improvements | CN | 2020-10-14 | 2020-12-09 | 2021-01-08 | 2021-03-09 | 2021-04-23
0117-0165 | Depot Road | RIDGEFIELD | Replace Br 07031 o/ Norwalk River | CN | 2021-11-03 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-03-29 | 2022-05-13
0118-0171 |  | ROCKY HILL | Construct New D1 HQ & Materials Testing Lab | CN | 2021-09-29 | 2021-12-08 | 2022-01-07 | 2022-03-08 | 2022-04-22
0120-0090 | CT 82 | SALEM | Replace Br 01140 & 05401 o/ Eight Mile River | CN | 2020-07-08 | 2020-09-16 | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 2021-01-29
0120-0094 | CT 85 | SALEM | Corridor Improvements North of CT 82 | CN | 2022-04-27 | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 2022-10-04 | 2022-11-18
0120-0095 | CT 11 | SALEM | Rehab Br 06780 (culvert) o/ Brook | CN | 2021-04-07 | 2021-06-16 | 2021-07-16 | 2021-09-14 | 2021-10-29
0121-0136 | Salmon Kill Road | SALISBURY | Rehab Br 05200 o/ Salmon Creek | CN | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 2023-04-25 | 2023-06-09
0122-0103 | CT 80 | DEEP RIVER | Replace Br 02929 over Deep River | CN | 2020-03-25 | 2020-06-17 | 2020-07-17 | 2020-09-15 | 2020-10-30
0124-0165 | CT 67 | SEYMOUR | Spot Improvements, Swan Ave to Franklin St | CN | 2021-09-08 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 2022-02-15 | 2022-04-01
0126-0174 | SR 712 | Shelton-Derby | Rehab Br 01659 over the Housatonic River | CN | 2020-07-22 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 2021-02-12
0126-0176 | CT 8 | SHELTON | NHS - Rehab Br 00571A (Commodore Hull) over CT 10 & Housatonic River | CN | 2022-12-07 | 2023-02-15 | 2023-03-17 | 2023-05-16 | 2023-06-30
0128-0153 | CT 10 | SIMSBURY | NHS - Replace Br 00653 o/ Hop Brook | CN | 2021-06-02 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | 2021-11-09 | 2021-12-24
0130-0173 | I-84 | SOUTHBURY | I-84 Improvements at Exit 14 | CN | 2021-04-14 | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 2021-09-21 | 2021-11-05
0130-0184 | Buck Hill Road | SOUTHBURY | Rehab Br 01157 o/ I-84 | CN | 2020-06-10 | 2020-08-19 | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 2021-01-01
0131-0190 | CT 10/322 | SOUTHINGTON | NHS - Remove Br 00518 & Recon CT10/322, Replace Br 00646 & 05753 | CN | 2021-10-06 | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2022-03-15 | 2022-04-29
0131-0203 | Trail | SOUTHINGTON | Farmington Canal Heritage Trail | CN | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2020-11-24 | 2021-01-08
0131-0206 | Spring Street | SOUTHINGTON | Replace Br 04562 o/ Quinnipiac River | CN | 2020-05-20 | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 2020-10-13 | 2020-11-27
0132-0129 | Eli Terry | SOUTH WINDSOR | Pedestrian Safety Improvements | CN | 2020-06-24 | 2020-08-19 | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 2021-01-01
0132-0139 | I-291 & King St | SOUTH WINDSOR | NHS - Rehab Br 05944 o/ Podunk River | CN | 2021-02-21 | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 2021-08-03 | 2021-09-17
0134-0148 | CT 32/CT 190 | STAFFORD | Modern Roundabout at Routes 32 & 190 | CN | 2021-06-23 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2022-01-14
0135-0328 | Riverbank Rd | STAMFORD | Replace Br 04071 o/ Mianus River | CN | 2020-07-29 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 2020-12-22 | 2021-02-05
0135-0331 | CT 137 | STAMFORD | NHS - Replace Br 01350 o/ Rippowam River | CN | 2020-05-27 | 2020-08-05 | 2020-09-04 | 2020-11-03 | 2020-12-18
0135-0332 | Cedar Heights Rd | STAMFORD | Replace Br 04067 o/ Rippowam River | CN | 2020-07-29 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 2020-12-22 | 2021-02-05
0135-0336 | SR 790 | STAMFORD | Rehab Br 03682 o/ Rippowam River | CN | 2020-09-16 | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 2021-02-23 | 2021-04-09
0135-0337 | Various | STAMFORD | Traffic Signals, Various Intersections | CN | 2019-07-03 | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 2020-11-06
0135-0338 | Trail | STAMFORD | Mill River Greenway - Phase 2 | CN | 2019-06-12 | 2020-05-20 | 2020-06-19 | 2020-08-18 | 2020-10-02
0135-0342 | Broad Street | STAMFORD | Int. Imprvs. @ Gay St. & Greyrock St. | CN | 2021-03-03 | 2021-04-18 | 2021-05-18 | 2021-07-17 | 2021-08-31
0135-0343 | Lakeside Drive | STAMFORD | Rehab Br 04069 o/ North Stamford Rsvr | CN | 2021-09-15 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2022-02-08 | 2022-03-25
0135-0344 | Wire Mill Drive | STAMFORD | Replace Br 04070 o/ Haviland Brook | CN | 2021-09-15 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2022-02-08 | 2022-03-25
0135-0345 | West Glen Drive | STAMFORD | Rehab Br 05010 o/ Mianus River | CN | 2021-09-15 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2022-02-08 | 2022-03-25
0135-0346 | I-95 | STAMFORD | RBC Improvements between Exits 6-7 & Auxiliary Lane SB | CN | 2022-11-16 | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 2023-04-25 | 2023-06-09
0138-0245 | US 1 | STRATFORD | NHS - Replace Br 00326 o/ Metro North RR (IBP) | CN | 2020-10-28 | 2021-01-06 | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 2021-05-21
0138-0247 | Ryder Lane | STRATFORD | Construction of Salt Shed | CN | 2019-09-18 | 2020-05-13 | 2020-06-12 | 2020-08-11 | 2020-09-25
0139-0103 | Harvey Lane | SUFFIELD | Modernize Railroad Crossing | CN | 2020-03-18 | 2020-05-27 | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 2020-10-09
0140-0174 | CT 8 SB | THOMASTON | NHS - Rehab Br 01729 o/ Reynolds Bridge Road | CN | 2021-03-10 | 2021-05-19 | 2021-06-18 | 2021-08-17 | 2021-10-01
0140-0175 | SR 807 | THOMASTON | Retaining Wall Slope Stabilization | CN | 2020-09-02 | 2020-11-11 | 2020-12-11 | 2021-02-09 | 2021-03-26
0141-0154 | I-395 | THOMPSON | Rehab Br 06793 & 06794 (Culverts) | CN | 2020-06-03 | 2020-08-12 | 2020-09-11 | 2020-11-10 | 2020-12-25
0141-0156 | I-395 | THOMPSON | Replace Br 06706 (Culvert) o/ Brook | CN | 2020-09-16 | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 2021-02-23 | 2021-04-09
0141-0157 | CT 12 | THOMPSON | Replace Br 02128 o/ Sunset Hill Brook | CN | 2022-12-14 | 2023-02-22 | 2023-03-24 | 2023-05-23 | 2023-07-07
0142-0152 | CT 74 | TOLLAND | Replace Br 01120 o/ Skungamaug River | CN | 2022-09-28 | 2022-12-07 | 2023-01-06 | 2023-03-07 | 2023-04-21
0143-0192 |  | TORRINGTON | Construct Bridge and Signs & Markings Facilities | CN | 2021-06-16 | 2021-08-25 | 2021-09-24 | 2021-11-23 | 2022-01-07
0145-0105 |  | UNION | Renovation of the Union Maintenace Facility | CN | 2024-11-06 | 2025-01-15 | 2025-02-14 | 2025-04-15 | 2025-05-30
0146-0197 | Skinner Road | VERNON | Ped Impr vic. Skinner Road Elementary School | CN | 2019-06-12 | 2020-06-24 | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 2020-11-06
0146-0199 | Main St | VERNON | Replace Br 04575 o/ Tankerhoosen River | CN | 2020-06-03 | 2020-07-29 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-12-11
0146-0201 |  | VERNON | Renovation of Vernon Maintenance Facility | CN | 2023-11-08 | 2024-01-17 | 2024-02-16 | 2024-04-16 | 2024-05-31
0148-0209 | SR 702 | WALLINGFORD | Rehab Br 06537 (culvert) o/ Wharton Brook | CN | 2021-03-03 | 2021-05-12 | 2021-06-11 | 2021-08-10 | 2021-09-24
0148-0212 | CT 150 | WALLINGFORD | Rehab Br 03225 o/ Brook | CN | 2021-10-06 | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2022-03-15 | 2022-04-29
0148-0213 | CT 15 NB | WALLINGFORD | NHS - Rehab Br 00793A o/ Quinnipiac River | CN | 2022-09-07 | 2022-11-16 | 2022-12-16 | 2023-02-14 | 2023-03-31
0149-0088 | CT 45 | WARREN | Repair Embankment on Lake Waramaug Brk | CN | 2022-08-31 | 2022-11-09 | 2022-12-09 | 2023-02-07 | 2023-03-24
0150-0135 | Whittlesey Road | WASHINGTON | Rehab Br 05157 o/ Shepaug River | CN | 2021-11-10 | 2022-01-05 | 2022-02-04 | 2022-04-05 | 2022-05-20
0150-0136 | Tunnel Road | WASHINGTON | Replace Br 05158 o/ Shepaug River | CN | 2021-11-10 | 2022-01-05 | 2022-02-04 | 2022-04-05 | 2022-05-20
0151-0321 | Trail | WATERBURY | Naugatuck River Greenway, S Main St & Platts Mill Rd | CN | 2019-07-10 | 2020-05-27 | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 2020-10-09
0151-0325 | Various | WATERBURY | Traffic Signal Upgrade, various locations | CN | 2021-04-01 | 2021-06-09 | 2021-07-09 | 2021-09-07 | 2021-10-22
0151-0333 | CT 8 | WATERBURY | NHS - Rehab Bridges 03176 & 03177 o/ Naugatuck River & Local Roads | CN | 2020-06-17 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2020-11-24 | 2021-01-08
0151-0334 | CT 8 | WATERBURY | NHS - Rehab Br 03178 & 03179 o/ MN RR | CN | 2020-06-17 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2020-11-24 | 2021-01-08
0151-0337 | Walnut Street | WATERBURY | Realign Int. @ East Farm & North Walnut Streets | CN | 2021-01-27 | 2021-03-24 | 2021-04-23 | 2021-06-22 | 2021-08-06
0151-0338 | East Main Street | WATERBURY | Traffic Signal Revision @ Int. w/ Brass Mill Dr. | CN | 2021-01-27 | 2021-03-24 | 2021-04-23 | 2021-06-22 | 2021-08-06
0154-0125 | Willard Avenue | WESTBROOK | Rehab Br 00230 o/ I-95 | CN | 2021-10-06 | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2022-03-15 | 2022-04-29
0156-0178 | West Haven Station Bike Path | WEST HAVEN | Sidewalk/Bike Path Streetscape | CN | 2021-10-06 | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2022-03-15 | 2022-04-29
0156-0181 | I-95 | WEST HAVEN | NHS - Replace Br 00162 over MN RR & Widen to Extend Decel. Lane | CN | 2022-10-12 | 2022-12-21 | 2023-01-20 | 2023-03-21 | 2023-05-05
0157-0085 | Cavalry Road | WESTON | Replace Br 04964 over Saugatuck River | CN | 2020-08-05 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2021-01-12 | 2021-02-26
0157-0086 | Davis Hill Rd/River Rd | WESTON | Preserve Br 04351 & 04960 o/ Saugatuck Rv | CN | 2020-11-11 | 2021-01-06 | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 2021-05-21
0157-0088 | Michael's Way | WESTON | Rehab Br 07001 o/ West Branch Saugatuck Rv | CN | 2022-12-14 | 2023-02-08 | 2023-03-10 | 2023-05-09 | 2023-06-23
0158-0214 | CT 136 | WESTPORT | Rehab/Replace Br 01349 o/ Saugatuck River | CN | 2022-10-05 | 2022-12-14 | 2023-01-13 | 2023-03-14 | 2023-04-28
0158-0215 | US 1 | WESTPORT | Various Intersection Improvements | CN | 2021-02-03 | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 2021-08-27
0158-0216 | Bayberry Lane #2 | WESTPORT | Replace Br 04969 o/ Aspetuck River | CN | 2020-11-11 | 2021-01-06 | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 2021-05-21
0158-0217 | Sasco Creek Rd | WESTPORT | Rehab Br 00072 o/ I-95 | CN | 2021-11-17 | 2022-01-26 | 2022-02-25 | 2022-04-26 | 2022-06-10
0158-0218 | Old Road #2 | WESTPORT | Replace Br 04971 o/ Sasco Brook | CN | 2022-07-27 | 2022-09-21 | 2022-10-21 | 2022-12-20 | 2023-02-03
0158-0219 | Greens Farm Road | WESTPORT | Replace Br 04972 o/ Sasco Brook | CN | 2022-07-27 | 2022-09-21 | 2022-10-21 | 2022-12-20 | 2023-02-03
0161-0142 | Lovers Lane | WILTON | Replace Br 04975 o/ Comstock Brook | CN | 2022-01-26 | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 2022-06-21 | 2022-08-05
0161-0143 | Arrow Head Rd | WILTON | Replace Br 05501 o/ Norwalk River | CN | 2022-01-26 | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 2022-06-21 | 2022-08-05
0162-0155 | SR 800 | WINCHESTER | Replace Br 00617 over Mad River | CN | 2021-07-21 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 2021-12-28 | 2022-02-11
0162-0156 |  | Winchester/Torrington | Replace Various Tanks in Winchester & Torrington | CN | 2020-09-16 | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-02
0162-0157 | Case Avenue | WINCHESTER | Rehab Br 05127 o/ Mad River | CN | 2023-08-23 | 2023-10-18 | 2023-11-17 | 2024-01-16 | 2024-03-01
0164-0240 | Day Hill Rd | WINDSOR | Upgrade Signals, Various Intersections | CN | 2020-05-13 | 2020-07-22 | 2020-08-21 | 2020-10-20 | 2020-12-04
0164-0242 | CT 159 | WINDSOR | Rehab Br 06574 (Culvert) o/ Mill Brook | CN | 2022-08-03 | 2022-10-12 | 2022-11-11 | 2023-01-10 | 2023-02-24
0164-0243 | CT 75 | WINDSOR | Rehab/Replace Culvert @ Holcomb Hill Rd | CN | 2021-12-22 | 2022-03-02 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-07-15
0165-0509 | I-91 | WINDSOR LOCKS | Rehab Br 00454 o/ River, Amtrak & 159 | CN | 2022-08-31 | 2022-11-09 | 2022-12-09 | 2023-02-07 | 2023-03-24
0166-0103 | CT 69 | WOLCOTT | Replace Br 03240(non-NBI) o/ Mad River | CN | 2020-07-01 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2021-01-22
0166-0104 |  | WOLCOTT | Renovation of the Wolcott Maintenace Facility | CN | 2025-09-03 | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 2026-02-10 | 2026-03-27
0167-0109 | CT 15 | Woodbridge/New Haven | Improve Tunnel under West Rock Ridge - B/O from 167-108 | CN | 2022-07-27 | 2022-10-05 | 2022-11-04 | 2023-01-03 | 2023-02-17
0168-0161 | Various | WOODBURY | Preserve Br 05061, 05062, 05066 & 05067 | CN | 2022-07-27 | 2022-09-21 | 2022-10-21 | 2022-12-20 | 2023-02-03
0170-3490 | Various | WALLINGFORD | Replace Traf. Ctrl Sigls w/ RR Pre-Empt | CN | 2022-01-19 | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 2022-06-28 | 2022-08-12
0170-3527 | Various | STATEWIDE | Replace Overhead Sign Supports at Various Locations | CN | 2020-07-01 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2021-01-22
0170-3545 | Various | STATEWIDE | Replace Highway Sheet Aluminum Signs | CN | 2020-09-09 | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-02
0170-3548 | Various Interstate | STATEWIDE | Pin & Hanger Assemblies for Fracture Critical Interstate NBI Bridges | CN | 2022-08-03 | 2022-10-12 | 2022-11-11 | 2023-01-10 | 2023-02-24
0170-3551 | Various | STATEWIDE | NHS NBI Bridge Pin & Hanger Assemblies | CN | 2022-08-17 | 2022-10-26 | 2022-11-25 | 2023-01-24 | 2023-03-10
0170-3557 | Various | STATEWIDE | Non-NHS NBI Bridge Pin & Hanger Assemblies | CN | 2022-08-17 | 2022-10-26 | 2022-11-25 | 2023-01-24 | 2023-03-10
0171-0412 | Colt Highway | FARMINGTON | Construct Ctfastrak Commuter Lot | CN | 2020-08-05 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 2021-01-12 | 2021-02-26
0171-0415 | RT 9/72 | Farmington/Cromwell | RT 9/72 CCTV Installation | CN | 2021-03-03 | 2021-05-12 | 2021-06-11 | 2021-08-10 | 2021-09-24
0171-0416 | RT 9 | Cromwell/Middletown | RT 9 CCTV Installation | CN | 2021-03-03 | 2021-05-12 | 2021-06-11 | 2021-08-10 | 2021-09-24
0171-0433 | VARIOUS | DISTRICT 1 | Replace Traffic Signals at Various Locations | CN | 2020-06-24 | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2021-01-15
0171-0434 | Various | DISTRICT 1 | Replace Traffic Signals @ 5 SLOSSS Locations | CN | 2020-06-24 | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2021-01-15
0171-0440 | Various | DISTRICT 1 | Horizontal Curve Signs & Pavement Markings | CN | 2021-05-26 | 2021-08-04 | 2021-09-03 | 2021-11-02 | 2021-12-17
0171-0441 | Various | DISTRICT 1 | Replace Traffic Signals at Various Locations | CN | 2021-06-16 | 2021-08-25 | 2021-09-24 | 2021-11-23 | 2022-01-07
0171-0445 |  | DISTRICT 1 | Replace Salt Shed Roofs in Various Towns | CN | 2020-09-16 | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-02
0171-0446 |  | DISTRICT 1 | Replace Various Tanks in Newington & Meriden | CN | 2020-10-14 | 2020-12-16 | 2021-01-15 | 2021-03-16 | 2021-04-30
0171-0449 | Various | DISTRICT 1 | Replace Traffic Signal LED Lamps | CN | 2020-06-17 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2020-11-24 | 2021-01-08
0171-0450 | Various | DISTRICT 1 | Replace/Install One-Way Signs | CN | 2020-10-07 | 2020-12-16 | 2021-01-15 | 2021-03-16 | 2021-04-30
0171-0454 | Various | DISCTRICT 1 | Midblock Crosswalk Upgrades | CN | 2021-06-02 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | 2021-11-09 | 2021-12-24
0171-0455 | Various | DISTRICT 1 | Replace Traffic Control Signals at Various Locations | CN | 2022-06-15 | 2022-08-24 | 2022-09-23 | 2022-11-22 | 2023-01-06
0171-0458 | Various | DISTRICT 1 | Traffic Signal LED Re-Lamping (B/O of 171-449) | CN | 2020-05-27 | 2020-08-05 | 2020-09-04 | 2020-11-03 | 2020-12-18
0172-0471 | VARIOUS | DISTRICT 1 & 2 | Replace Traffic Signals at Various Locations | CN | 2020-02-26 | 2020-05-06 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 2020-09-18
0172-0473 | CT 9 & 17 | DISTRICT 2 | Replace Highway Signs & Sign Supports | CN | 2020-05-20 | 2020-07-29 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-12-11
0172-0476 | Various | DISTRICT 2 | Replace Traffic Control Signals in Various Locations | CN | 2021-02-24 | 2021-05-05 | 2021-06-04 | 2021-08-03 | 2021-09-17
0172-0477 | Various | DISTRICT 2 | Horizontal Curve Signs & Pvmt. Markings | CN | 2022-06-15 | 2022-08-24 | 2022-09-23 | 2022-11-22 | 2023-01-06
0172-0481 |  | DISTRICT 2 | Replace Various Tanks in Old Saybrook & Franklin | CN | 2020-09-30 | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 2021-03-02 | 2021-04-16
0172-0484 | Various | DISTRICT 2 | Traffic Signal Safety Improvements (Proj. #1) | CN | 2021-09-15 | 2021-11-24 | 2021-12-24 | 2022-02-22 | 2022-04-08
0172-0485 | Various | DISTRICT 2 | Traffic Signal Safety Improvements (Proj. #2) | CN | 2021-10-13 | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-03-22 | 2022-05-06
0172-0488 | Various | DISTRICT 2 | Replace/Install One-Way Signs | CN | 2020-11-11 | 2021-01-20 | 2021-02-19 | 2021-04-20 | 2021-06-04
0172-0490 | Various | DISTRICT 2 | Replace Highway Signs & Supports | CN | 2021-05-26 | 2021-08-04 | 2021-09-03 | 2021-11-02 | 2021-12-17
0172-0495 | Various | DISCTRICT 2 | Midblock Crosswalk Upgrades | CN | 2022-02-09 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-07-19 | 2022-09-02
0172-0496 | Various | DISTRICT 2 | Replace Traffic Control Signals @ Various Locations | CN | 2022-05-18 | 2022-07-27 | 2022-08-26 | 2022-10-25 | 2022-12-09
0173-0415 | CT 25 | TRUMBULL | Rehab Br 06750 (Culvert) o/ Unnamed Brook | CN | 2021-06-02 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | 2021-11-09 | 2021-12-24
0173-0486 | Various | DISTRICT 3 | Replace Traffic Signals at Various Locations | CN | 2021-03-24 | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 2021-08-31 | 2021-10-15
0173-0487 | Various | DISTRICT 3 | Replace Signals at 2 SLOSSS Locations | CN | 2021-03-24 | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 2021-08-31 | 2021-10-15
0173-0494 | Various | DISTRICT 3 | Replace Traffic Signals at Various Locations | CN | 2021-04-21 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 2021-11-12
0173-0496 | I-95/U.S. 7 | DISTRICT 3 | Replace & Install VMS Signs | CN | 2020-06-24 | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2021-01-15
0173-0500 | Various | DISTRICT 3 | Traffic Signal Safety Imprvs. - Proj. #1 | CN | 2022-09-14 | 2022-11-23 | 2022-12-23 | 2023-02-21 | 2023-04-07
0173-0501 | Various | DISTRICT 3 | Traffic Signal Safety Imprvs. - Proj. #2 | CN | 2022-10-12 | 2022-12-21 | 2023-01-20 | 2023-03-21 | 2023-05-05
0173-0502 | Various | DISTRICT 3 | Replace/Install One-Way Signs | CN | 2020-12-09 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-05-18 | 2021-07-02
0173-0504 | Various | DISTRICT 3 | Replace Highway Illumination System | CN | 2020-11-04 | 2021-01-13 | 2021-02-12 | 2021-04-13 | 2021-05-28
0173-0507 | Various | DISCTRICT 3 | Midblock Crosswalk Upgrades | CN | 2021-08-25 | 2021-11-03 | 2021-12-03 | 2022-02-01 | 2022-03-18
0173-0510 | Various | DISTRICT 3 | Replace Traffic Control Signals @ Various Locations | CN | 2023-01-11 | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 2023-06-20 | 2023-08-04
0174-0419 | CT 63 | NAUGATUCK | Replace Signal at Rubber Ave (SLOSSS) | CN | 2021-11-17 | 2022-01-26 | 2022-02-25 | 2022-04-26 | 2022-06-10
0174-0424 | Various | DISTRICT 4 | Replace Traffic Signals at Various Locations | CN | 2021-11-17 | 2022-01-26 | 2022-02-25 | 2022-04-26 | 2022-06-10
0174-0426 |  | DISTRICT 4 | Replace Salt Shed Roofs in Barkhamsted & Farmington | CN | 2020-09-30 | 2020-12-02 | 2021-01-01 | 2021-03-02 | 2021-04-16
0174-0432 | Various | DISTRICT 4 | Replace/Install One-Way Signs | CN | 2021-01-06 | 2021-03-17 | 2021-04-16 | 2021-06-15 | 2021-07-30
0174-0435 | Various | DISTRICT 4 | Traffic Signal Safety Improvements (Proj #1) | CN | 2023-09-13 | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 2024-04-05
0174-0436 | Various | DISTRICT 4 | Traffic Signal Safety Improvements (Proj #2) | CN | 2023-10-18 | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 2024-03-26 | 2024-05-10
0174-0438 | Various | DISCTRICT 4 | Midblock Crosswalk Upgrades | CN | 2021-12-15 | 2022-02-23 | 2022-03-25 | 2022-05-24 | 2022-07-08
0300-0196 |  | VARIOUS | Scour Rehabilitation Project | CN | 2021-08-18 | 2021-10-27 | 2021-11-26 | 2022-01-25 | 2022-03-11
0301-0192 |  | STAMFORD | Replace Catenary for Stamford Yard Lead Tracks & Car Wash Facility | CN | 2021-02-17 | 2021-04-28 | 2021-05-28 | 2021-07-27 | 2021-09-10
0301-0195 |  | DARIEN | Darien Railroad Station Improvements | CN | 2021-02-03 | 2021-04-14 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 2021-08-27
0301-0507 |  | STAMFORD | Stamford Transportation Center Improvements | CN | 2021-03-24 | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 2021-08-31 | 2021-10-15
0320-0016 | RAIL | WINDSOR LOCKS | Hartford Line - Windsor Locks Station | CN | 2021-01-27 | 2021-04-07 | 2021-05-07 | 2021-07-06 | 2021-08-20
0320-0021 | RAIL | VARIOUS | Hartford Line Network Connectivity | CN | 2020-01-29 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 2020-09-08 | 2020-10-23
Formulas:
BID 1 = +[ADV]+30
AWD 1 = +[BID 1]+60
NTP 1, 2 = +[AWD 1]+45